## Estimation
Le projet doit être décomposé en plusieurs sections indépendantes qui doivent être priorisées et estimées
* Une semaine de travail équivaut à 5 périodes (50 min ~ 1 h) en plus des 2h de travail à la maison
* L'estimation inclus les tests unitaires et la configuration
* Les période du mardi matin sont obligatoires. Les autres seront réservés aux questions et rencontres
* Le projet a une durée totale d'environ 90h
Définition du noyau (section qui doit obligatoirement être terminée pour réussir le cours : 60%)
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Créer toutes les pages de l'application et pouvoir y circuler | 15
2 | Créer le service le lié aux pages et faire un test de notif | 18
3 | Créer la BD et la lié avec SQLite | 15
4 | Ajouter les monstres dans la BD et les faire apparaître dans le jeu | 15
5 | Arriver a se connecter | 15
TOTAL |  | 78
Définition des sections complémentaires
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Gérer l'expériences et les niveau | 10
2 | Arriver à locker les œufs avec les niveau | 10
3 | Le monstre à faim | 5
4 | Le monstre doit être nettoyer | 5
5 | Le monstre est malade | 5
6 | Activer les notifications | 3
7 | faire fonctionner le leaderboard | 10
8 | se connecter au cloud | 20
TOTAL |  | 68
Il y a 56h de trop
Estimation

## Iteration #1
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 3
Fin : | Semaine 5
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2018-03-19 | Refamiliarisation avec android studio et java | 3
2018-03-20 | Conception d'interface | 5
2018-03-21 | Communication entre interface + conception d'interface | 6
2018-03-22 | conception d'interface + coomunication entre elle | 3
TOTAL |  | 17
Auto-évaluation
Note (/10) | 7
Comment. | Se refamiliariser avec android et java était un peu plus hardu que prévu.
Itération #1

## Iteration #2
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 6
Fin : | Semaine 8
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #2

## Iteration #3
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 9
Fin : | Semaine 11
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #3

## Iteration #4
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 12
Fin : | Semaine 15
Durée : | 28h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #4